## Sheet1
阶段/条目 | 阶段总体任务 | 每个总体任务花费的工作日/个 | 花费总工作日（个） | 开发组成员人均工作时间（时） | 私营单位开发人员时薪 | 开发组成员人均每日工资 | 参与项目开发人数（个） | 人均阶段工资总计（元） | 小组工资总计（元） | 其他支出预算（元） | 预算总计（元）
项目启动阶段 | G03小组成立 | 1 | 4 | 4 | 61.27 | 4*61.27=245.08 | 5 | 245.08*4=980.32 | 980.32*3=4901.6 | 资料购买费957.5元，软件会员120元，团建费用1000元，服务器购置114元，其他预算1000元 | 106125.1
| 项目选题 | 3
项目计划阶段 | 可行性研究 | 6 | 18 |  |  |  |  | 245.08*18=4411.44 | 4411.44*3=22057.2
| 项目计划 | 12
项目需求分析 | 需求开发 | 18 | 33 |  |  |  |  | 245.08*33=8087.64 | 8087.64*3=40438.2
| 需求管理 | 15
项目设计阶段 | 数据库设计 | 10 | 20 |  |  |  |  | 245.08*20=4901.6 | 4901.6*3=24508
| 程序设计 | 10
项目收尾阶段 | 验收与审核 | 6 | 9 |  |  |  |  | 245.08*9=2205.75 | 2205.75*3=11028.6
| 总结 | 3